# 1. Lý do chọn Agile

## 1.1. Vì sao Waterfall gặp khó khi yêu cầu thay đổi giữa chừng

| Đặc điểm của cách làm Waterfall trước đây | Hệ quả khi GreenMart đổi nhu cầu |
| --- | --- |
| Toàn bộ yêu cầu bị chốt cứng từ đầu | Nhu cầu bán đa kênh thay đổi theo thị trường nhưng bản yêu cầu không đổi theo; đội làm đúng tài liệu nhưng không còn đúng nhu cầu thực. |
| Khách chỉ được xem sản phẩm một lần ở cuối | Hiểu sai yêu cầu chỉ lộ ra vào cuối dự án, khi phản hồi đã quá muộn. |
| Phát hiện thay đổi quá muộn | Chi phí sửa tăng dần theo thời gian; đội phải làm lại nhiều phần đã hoàn thành. |
| Rủi ro dồn về cuối dự án | Không có sản phẩm nào dùng được cho đến khi giao toàn bộ; nếu chậm hoặc sai, GreenMart không có gì để dùng hay kiểm chứng. |

## 1.2. Tinh thần Agile khắc phục những khó khăn đó như thế nào

- Chia nhỏ và giao thường xuyên: làm việc theo các Sprint ngắn, cuối mỗi Sprint có một phần sản phẩm chạy được (Increment) – GreenMart xem được sản phẩm sau mỗi 2 tuần thay vì một lần ở cuối.

- Phản hồi sớm: lỗi hiểu sai yêu cầu được phát hiện trong vòng 2 tuần, nên chi phí sửa nhỏ.

- Chào đón thay đổi: yêu cầu được quản lý trong Product Backlog – một danh sách sống, được sắp xếp lại bất cứ lúc nào, thay vì bản đặc tả bị đóng băng.

- Làm việc có giá trị cao nhất trước: Product Owner xếp thứ tự theo giá trị với khách hàng, nên nếu hết thời gian, phần quan trọng nhất đã xong.

- Hợp tác chặt chẽ với khách hàng: khách là người cùng tham gia định hướng sản phẩm, không chỉ nghiệm thu ở cuối.

# 2. Nguyên tắc làm việc theo 4 giá trị Agile

Bốn giá trị của Agile Manifesto: (1) Cá nhân và tương tác hơn quy trình và công cụ; (2) Phần mềm chạy tốt hơn tài liệu đầy đủ; (3) Hợp tác với khách hàng hơn đàm phán hợp đồng; (4) Phản hồi với thay đổi hơn bám sát kế hoạch.

| Thói quen hiện tại | Giá trị bị đi ngược | Cách làm mới đề xuất |
| --- | --- | --- |
| Cả đội chỉ trao đổi qua bình luận trên phần mềm, gần như không họp trực tiếp | Giá trị 1: Cá nhân và tương tác hơn quy trình và công cụ Công cụ đang thay thế việc trao đổi giữa người với người. | - Họp Daily Scrum 15 phút mỗi ngày (trực tiếp hoặc video) để cả đội cập nhật và gỡ vướng ngay. - Với vấn đề phức tạp, gọi trao đổi hoặc làm việc cặp (lập trình viên + tester) thay vì nhắn qua lại. - Bình luận trên phần mềm chỉ dùng để ghi lại kết luận, không dùng thay cuộc trao đổi. |
| Viết tài liệu đặc tả rất chi tiết trước, chỉ trình diễn sản phẩm một lần ở cuối dự án | Giá trị 2: Phần mềm chạy tốt hơn tài liệu đầy đủ Tài liệu đi trước nhưng không có bản chạy thật nào để kiểm chứng. | - Mô tả yêu cầu bằng user story ngắn kèm tiêu chí chấp nhận, chỉ chi tiết hóa khi sắp làm. - Trình diễn bản chạy thật ở cuối mỗi Sprint (Sprint Review), coi phần mềm chạy được là thước đo tiến độ. - Chỉ viết tài liệu đủ dùng, cập nhật cùng với sản phẩm. |
| Hợp đồng tính phí và bắt chờ 2 tuần phê duyệt mỗi khi khách muốn đổi yêu cầu | Giá trị 3: Hợp tác với khách hàng hơn đàm phán hợp đồng Thủ tục hợp đồng đặt khách ở thế đối lập với đội. | - Đại diện GreenMart làm việc liên tục với Product Owner và tham dự mỗi Sprint Review. - Mọi đề nghị đổi yêu cầu đi vào Product Backlog qua Product Owner, không cần chờ phê duyệt thủ tục; việc đổi ưu tiên có hiệu lực từ Sprint kế tiếp. - Hợp đồng chỉ đóng vai trò khung (mục tiêu, ngân sách, nhịp làm việc) thay vì chốt cứng phạm vi chi tiết. |
| Khi thực tế khác kế hoạch, đội vẫn làm đúng theo kế hoạch đã duyệt ban đầu | Giá trị 4: Phản hồi với thay đổi hơn bám sát kế hoạch Kế hoạch được coi là mục đích thay vì công cụ. | - Coi kế hoạch là kế hoạch sống: Product Backlog được xem xét, sắp xếp lại ở mỗi Sprint Planning. - Dùng Sprint Review (kiểm tra sản phẩm) và Sprint Retrospective (kiểm tra cách làm) để điều chỉnh sau mỗi 2 tuần. - Thực tế khác kế hoạch được xem là thông tin để thích nghi, không phải sai lệch cần che giấu. |

# 3. Khung Scrum

## 3.1. Độ dài Sprint cố định: 2 tuần

Đội chọn Sprint 2 tuần, cố định trong suốt dự án (không rút ngắn hay kéo dài giữa chừng). 6 tuần đầu gồm 3 Sprint liên tiếp: Sprint 1 (tuần 1–2), Sprint 2 (tuần 3–4), Sprint 3 (tuần 5–6).

| Trụ cột | Được hiện thực hóa như thế nào | Vì sao 2 tuần phù hợp |
| --- | --- | --- |
| Minh bạch | Product Backlog, Sprint Backlog và bảng công việc hiển thị cho cả đội và khách; chỉ có hai trạng thái: xong (đạt Definition of Done) hoặc chưa xong. | Cuối mỗi 2 tuần, khách thấy đúng tình trạng thật bằng bản chạy được thay vì báo cáo. |
| Thanh tra | Daily Scrum kiểm tra tiến độ đến Sprint Goal; Sprint Review kiểm tra sản phẩm; Sprint Retrospective kiểm tra cách làm. | Trong 6 tuần có 3 lần kiểm tra sản phẩm và 3 lần kiểm tra cách làm – đủ dày để phát hiện sớm, đủ dài để làm ra một phần có giá trị. |
| Thích nghi | Điều chỉnh Product Backlog sau Review; đưa 1–2 hạng mục cải tiến từ Retrospective vào Sprint Backlog kế tiếp. | Khách đổi yêu cầu chỉ chờ tối đa 2 tuần để được đưa vào Sprint kế tiếp; đây là cái giá chấp nhận được so với Waterfall. |

Vì sao không chọn 1 tuần hoặc 4 tuần:

- 1 tuần: quá ngắn với đội 4 người làm cả phát triển lẫn kiểm thử; thời gian họp chiếm tỷ lệ lớn và khó ra một phần sản phẩm chạy được, đã kiểm thử.

- 4 tuần: 6 tuần đầu chỉ có chưa tới 2 Sprint, khách phải chờ lâu mới phản hồi; trái với mục tiêu khắc phục tình trạng phát hiện thay đổi quá muộn.

## 3.2. Vì sao đội chọn Scrum thay vì tiếp tục Waterfall

- Scrum có nhịp ngắn và cố định, tạo phản hồi từ khách sau mỗi Sprint – điều Waterfall không có.

- Scrum cho phép thay đổi yêu cầu qua Product Backlog mà không phá vỡ kế hoạch của Sprint đang chạy.

- Vai trò, Artifacts và sự kiện của Scrum rõ ràng, giúp đội mới lập có khung vận hành ngay từ ngày đầu.

# 4. Phân vai Scrum Team

| Thành viên | Vai trò | Được quyết định | Không được quyết định |
| --- | --- | --- | --- |
| Hưng | Product Owner (PO) | - Nội dung và thứ tự ưu tiên Product Backlog. - Chấp nhận hay không chấp nhận một hạng mục đã xong. - Hủy Sprint khi Sprint Goal không còn giá trị. - Là đầu mối làm việc với GreenMart. | - Cách làm kỹ thuật, ai làm việc gì. - Ép đội nhận thêm việc ngoài Sprint Backlog giữa Sprint. - Hạ chuẩn "xong" để kịp tiến độ. |
| Vân Anh | Scrum Master (SM) | - Cách vận hành quy trình Scrum trong đội. - Cách gỡ trở ngại cho đội. - Đảm bảo sự kiện diễn ra đúng mục đích, đúng thời lượng. | - Nội dung và thứ tự Product Backlog. - Giao việc, đánh giá nhân sự từng người. - Quyết định thay đội về việc cam kết bao nhiêu. |
| Hoàng | Development Team (Developers) | - Cam kết bao nhiêu việc vào Sprint. - Cách thực hiện và phân chia công việc (tự tổ chức). - Cách đảm bảo chất lượng để đạt Definition of Done. | - Thay đổi Sprint Goal hoặc thứ tự Backlog. - Chuyển việc chưa đạt DoD thành "xong". - Tự ý nhận thêm yêu cầu trực tiếp từ khách ngoài PO. |

# 5. Artifacts và lịch sự kiện

## 5.1. Product Backlog

| STT | Hạng mục | Giá trị / lý do xếp thứ tự | Quy mô | Sprint dự kiến |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tìm kiếm sản phẩm theo tên và danh mục | Khách mua online bắt đầu bằng việc tìm hàng; là cửa vào của mọi luồng khác. | M | Sprint 1 |
| 2 | Xem chi tiết sản phẩm kèm tình trạng tồn kho theo siêu thị | Khách cần biết hàng còn ở siêu thị nào; GreenMart có thể kiểm chứng dữ liệu sớm. | M | Sprint 1 |
| 3 | Giỏ hàng: thêm, sửa, xóa sản phẩm | Điều kiện cần cho đặt hàng. | M | Sprint 2 |
| 4 | Đặt hàng online: tạo đơn, chọn siêu thị nhận hàng | Tạo doanh thu online, giá trị cao nhất sau khi có giỏ hàng. | L | Sprint 2 |
| 5 | Thanh toán online (thẻ/ví điện tử, thanh toán khi nhận hàng) | Hoàn thiện luồng mua; rủi ro tích hợp cao nên cần cắt lát mỏng. | L | Sprint 3 |
| 6 | Theo dõi trạng thái đơn hàng | Giảm số cuộc gọi hỏi đơn, tăng trải nghiệm khách. | M | Sprint 3 |
| 7 | Đồng bộ tồn kho giữa quầy bán tại siêu thị và kênh online | Cần cho vận hành thật nhưng có thể bắt đầu bằng đồng bộ định kỳ. | L | Chưa xếp |
| 8 | Báo cáo doanh thu theo kênh bán | Hữu ích cho quản lý nhưng không chặn luồng mua hàng. | M | Chưa xếp |

## 5.2. Sprint Backlog và mục tiêu Sprint 1

| Sprint Goal | Khách mua online có thể tìm sản phẩm và xem chi tiết kèm tình trạng tồn kho theo siêu thị, trên bản chạy thử (môi trường staging) để GreenMart xem và cho phản hồi. |
| --- | --- |
| Hạng mục được chọn | Hạng mục 1 (Tìm kiếm sản phẩm) và Hạng mục 2 (Chi tiết sản phẩm + tồn kho) từ Product Backlog. |
| Lý do chọn | Là hai hạng mục có thứ tự ưu tiên cao nhất, tạo thành một luồng dùng được từ đầu đến cuối, vừa sức một Sprint cho 4 người. |

| Hạng mục | Công việc dự kiến trong Sprint | Người làm (dự kiến) |
| --- | --- | --- |
| Thiết lập nền tảng | - Dựng môi trường staging và quy trình tích hợp, chạy kiểm thử tự động cơ bản. | An, Chi, Dung |
| 1. Tìm kiếm sản phẩm | - Dịch vụ tìm kiếm theo tên và danh mục. - Giao diện ô tìm kiếm và danh sách kết quả. - Viết và chạy test case. | An, Bình, Dung |
| 2. Chi tiết sản phẩm + tồn kho | - Dịch vụ lấy chi tiết và tồn kho theo siêu thị. - Giao diện trang chi tiết. - Viết và chạy test case. | Chi, Bình, Dung |
| Chuẩn bị Review | - Chuẩn bị dữ liệu mẫu và kịch bản demo. | Cả đội; Long mời khách |

## 5.3. Increment mong đợi ở cuối Sprint 1

Một bản chạy được trên môi trường staging, đạt Definition of Done, gồm:

- Tìm kiếm sản phẩm theo tên và theo danh mục, có danh sách kết quả phân trang.

- Trang chi tiết sản phẩm hiển thị thông tin, giá và tình trạng tồn kho theo siêu thị.

- Dữ liệu mẫu gần với dữ liệu thật của GreenMart để khách kiểm chứng.

Definition of Done của đội: mã đã qua đánh giá chéo; kiểm thử đạt (không còn lỗi nghiêm trọng mở); đã tích hợp vào nhánh chính và triển khai lên staging; PO xác nhận đạt tiêu chí chấp nhận của hạng mục.

## 5.4. Lịch năm sự kiện của một Sprint (2 tuần)

| Sự kiện | Khi nào | Thời lượng tối đa | Mục đích | Tham dự |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint | Thứ Hai tuần 1 → Thứ Sáu tuần 2 | 2 tuần | Khung thời gian cố định chứa mọi sự kiện, tạo ra một Increment đạt DoD. | Cả đội |
| Sprint Planning | Sáng thứ Hai, ngày đầu của Sprint | 4 giờ | Chọn việc quan trọng nhất từ Product Backlog, xác định Sprint Goal và cách thực hiện. | PO, SM, Developers |
| Daily Scrum | Mỗi ngày làm việc, 9:00 | 15 phút | Kiểm tra tiến độ đến Sprint Goal, điều chỉnh kế hoạch trong ngày, nêu trở ngại. | Developers (SM, PO dự khi cần) |
| Sprint Review | Chiều thứ Sáu, ngày cuối của Sprint | 2 giờ | Trình diễn Increment thật cho khách, nhận phản hồi, thảo luận Product Backlog. | Cả đội + đại diện GreenMart |
| Sprint Retrospective | Ngay sau Review, thứ Sáu ngày cuối | 1,5 giờ | Xem lại con người, quy trình, công cụ; chọn 1–2 cải tiến đưa vào Sprint kế tiếp. | Cả đội (không có khách) |

Ngoài 5 sự kiệ

n chính thức, đội dành khoảng 1–2 giờ giữa Sprint (ví dụ chiều thứ Tư tuần 2) để làm rõ và cắt nhỏ Product Backlog cho Sprint kế tiếp; đây là hoạt động chuẩn bị, giới hạn trong khoảng 10% năng lực của đội.

5.5. Nhịp 6 tuần

| Sprint | Thời gian | Mục tiêu dự kiến (PO điều chỉnh sau mỗi Review) |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Tuần 1–2 | Tìm kiếm và xem chi tiết sản phẩm kèm tồn kho (xem 5.2). |
| Sprint 2 | Tuần 3–4 | Giỏ hàng và đặt hàng online (tạo đơn, chọn siêu thị nhận hàng). |
| Sprint 3 | Tuần 5–6 | Thanh toán online và theo dõi trạng thái đơn hàng. |

# 6. Xử lý tình huống thay đổi

## Tình huống 1: Giữa Sprint, khách muốn đổi thứ tự ưu tiên – làm đặt hàng online trước

| Phát hiện ở đâu | - Khách nêu yêu cầu với Product Owner (Long) – đầu mối duy nhất với khách. - Developers không nhận yêu cầu trực tiếp từ khách; nếu bị hỏi, chuyển về PO. |
| --- | --- |
| Ai xử lý | - Long (PO): làm rõ nhu cầu, quyết định thứ tự ưu tiên. - Developers: cùng PO đánh giá phạm vi và cắt nhỏ hạng mục. - Hoa (SM): bảo vệ Sprint Goal, giữ đội không bị gián đoạn. |
| Xử lý thế nào | 1. Không đổi Sprint Backlog và Sprint Goal giữa Sprint nếu Sprint Goal vẫn còn giá trị: đội tiếp tục Sprint hiện tại, không bị gián đoạn. 2. PO ghi nhận ngay vào Product Backlog: đưa "Đặt hàng online" (cùng "Giỏ hàng" nếu là điều kiện cần) lên đầu danh sách cho Sprint kế tiếp; đây là thay đổi không cần chờ phê duyệt thủ tục. 3. Cắt nhỏ cùng đội trong buổi làm rõ Backlog giữa Sprint, ví dụ: đặt hàng cho một sản phẩm với thanh toán khi nhận hàng trước, để GreenMart có luồng đặt hàng sớm nhất. 4. Thông báo rõ thời điểm cho khách: thay đổi có hiệu lực từ Sprint Planning kế tiếp, tức chờ tối đa tới hết Sprint (không quá 2 tuần). 5. Sprint Planning kế tiếp chọn hạng mục mới theo thứ tự mới. 6. Ngoại lệ: nếu thay đổi khiến Sprint Goal hiện tại mất giá trị, chỉ PO có quyền hủy Sprint; phần đã đạt DoD vẫn được giữ, đội mở Sprint Planning mới. Việc thêm một phần việc nhỏ giữa Sprint chỉ được làm khi Developers đồng ý và không làm giảm Sprint Goal. |
| Vì sao đúng tinh thần | Đáp ứng giá trị 4 (phản hồi với thay đổi hơn bám sát kế hoạch) và giá trị 3 (hợp tác với khách), đồng thời giữ Sprint Goal ổn định để đội làm việc tập trung. Thay đổi được chấp nhận nhanh nhưng đi theo nhịp, không cần chờ 2 tuần phê duyệt như trước. |

## Tình huống 2: Đến Sprint Review, một tính năng vẫn chưa hoàn thành

| Phát hiện ở đâu | - Dấu hiệu sớm phải xuất hiện ở Daily Scrum và bảng công việc công khai. - Xác nhận chính thức khi kiểm tra với Definition of Done trước và trong Sprint Review. |
| --- | --- |
| Ai xử lý | - Developers: trình bày trung thực phần đã xong, phần chưa xong và nguyên nhân. - Long (PO): ghi nhận phản hồi của khách, quyết định đưa phần còn lại về lại Backlog. - Hoa (SM): giữ buổi Review tập trung vào sản phẩm và ghi nhận vấn đề đưa vào Retrospective. |
| Xử lý thế nào | 1. Không tính là xong: tính năng chưa đạt DoD không được đưa vào Increment và không tính vào tiến độ. 2. Trình diễn trung thực: demo các hạng mục đã đạt DoD trước; phần chưa xong có thể cho xem như "đang làm dở", gắn nhãn rõ để lấy phản hồi sớm, không giả định là sản phẩm hoàn chỉnh. 3. Nói rõ cho khách: còn thiếu gì, ảnh hưởng gì đến mốc sắp tới. 4. PO đưa phần còn lại vào Product Backlog, xếp lại thứ tự cùng khách và quyết định có đưa vào Sprint kế tiếp hay không. 5. Retrospective tìm nguyên nhân gốc (hạng mục quá lớn, ước lượng thiếu, kiểm thử muộn, vướng phụ thuộc) và chọn 1–2 cải tiến, ví dụ cắt nhỏ hạng mục hơn, kiểm thử sớm hơn. 6. Không kéo dài Sprint để "làm cho xong": Sprint kết thúc đúng hạn và đội thích nghi ở Sprint kế tiếp. |
| Vì sao đúng tinh thần | Phần mềm chạy được mới là thước đo tiến độ (giá trị 2). Minh bạch với khách tạo niềm tin, giúp khách ra quyết định đúng, và đội thích nghi dựa trên sự thật thay vì che giấu. |